## Εξώφυλλο
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Όνομα έργου: | Econometrica
Τμήμα: | ΗΛΕ 44
Ομάδα ανάπτυξης:
Ρόλοι:
Ιδιοκτήτης προϊόντος: | Κακαρόντζας Γεώργιος
Scrum Master: | Μπάρμπας Χρήστος
Scrum Team: | 1. Μπάρμπας Χρήστος
2. Χατζηκυριακίδου Κυριακή
3. Τσουκαλάς Παναγιώτης
ΣΩΡΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
(Product Backlog List)
Πλήθος απαιτήσεων: | 12
εκ των οποίων:
-4 προαιπαιτουμενα
-7 απαιτήσεις εφαρμογής
-1 μετα-απαιτούμενο
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
(sprints) |  |  |  | Σημείωση:
Αριθμός επανάληψης: | #1 | #2 | #3 | Σε όλα τα φύλλα των επαναλήψεων υπάρχουν:
Διάρκεια: | 14 ημέρες | 7 ημέρες | 7 ημέρες | 1. γενικά στοιχεία για την επανάληψη
Ημερομηνία έναρξης: | 2020-02-09 | 2020-02-23 | 2020-03-01 | 2. To product Backlog μετά την επανάληψη
Ημερομηνία λήξης: | 2020-02-23 | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 3. το διάγραμμα κατανάλωσης προσπάθειας (burnt down chart)

## Product Backlog
ΑΑ | Κωδικός | Περιγραφή | Εκτιμώμενη Προτεραιότητα | Εκτιμώμενη Απαιτούμενη Προσπάθεια (ανθρωποημέρες) | Τρέχουσα Κατάσταση
1 | PR1 | Οργάνωση και προγραμματισμός εργασιών | εξαιρετικά υψηλή (XXL) | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
2 | PR2 | Προετοιμασία υποδομής παράλληλης ανάπτυξης | εξαιρετικά υψηλή (XXL) | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
3 | PR3 | Δημιουργία διαγραμμάτων | πολύ υψηλή (XL) | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | Υπόμνημα
4 | PR4 | Δημιουργία βάσης δεδομένων | πολύ υψηλή (XL) | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | προαπαιτούμενα
5 | R1 | Δημιουργία αρχικής διεπαφής χρήστη | πολύ υψηλή (XL) | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | απαιτήσεις εφαρμογής
6 | R1.1 | Δημιουργία διεπαφών για τις απαιτήσεις R1-R5 | πολύ υψηλή (XL) | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | μετα-απαιτούμενα (απαιτήσεις μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής)
7 | R2.0 | Υλοποίηση κλήσης του API | πολύ υψηλή (XL) | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
8 | R2.1 | Διαχείριση απαίτησης R2 | υψηλή (L) | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 2ο sprint
9 | R3 | Διαχείριση απαίτησης R3 | μέτρια (M) | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 2ο sprint
10 | R4 | Διαχείριση απαίτησης R4 | χαμηλή (S) | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint
11 | R5 | Διαχείριση απαίτησης R5 | πολύ χαμηλή (XS) | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint
12 | A1 | Τελικός έλεγχος εφαρμογής | εξαιρετικά χαμηλή (XXS) | 7 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint

## Sprint 1
ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(1st sprint)
|  | Διάρκεια πρώτης επανάληψης: | 2 εβδομάδες
|  | Ημερομηνία έναρξης: | 2020-02-09
|  | Ημερομηνία ολοκλήρωσης: | 2019-02-23
|  | Εκτιμώμενη απαιτούμενη προσπάθεια: | ανθρωποημέρες
|  | Πραγματική απαιτούμενη προσπάθεια: | ανθρωποημέρες
|  | Αριθμός απαιτήσεων που ανελήφθησαν στην αρχή: | 7
Αριθμός απαιτήσεων που υλοποιήθηκαν:
εκ των οποίων (με κριτήριο το είδος της απαίτησης):
-4 προαπαιτούμενα
-3 απαιτήσεις
εκ των οποίων (με κριτήριο το ποσοστό υλοποίησης):
- εξ ολοκλήρου
- εν μέρει
ΑΑ | Κωδικός | Περιγραφή | Εκτιμώμενη Προτεραιότητα | Πραγματική Απαιτούμενη Προσπάθεια (ανθρωποημέρες) | Εκτιμώμενη Απαιτούμενη Προσπάθεια (ανθρωποημέρες) | Τρέχουσα Κατάσταση
1 | PR1 | Οργάνωση και προγραμματισμός εργασιών | εξαιρετικά υψηλή (XXL) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
2 | PR2 | Προετοιμασία υποδομής παράλληλης ανάπτυξης | εξαιρετικά υψηλή (XXL) |  | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
3 | PR3 | Δημιουργία διαγραμμάτων | πολύ υψηλή (XL) |  | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | Υπόμνημα
4 | PR4 | Δημιουργία βάσης δεδομένων | πολύ υψηλή (XL) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | προαπαιτούμενα
5 | R1 | Δημιουργία αρχικής διεπαφής χρήστη | πολύ υψηλή (XL) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | απαιτήσεις εφαρμογής
6 | R1.1 | Δημιουργία διεπαφών για τις απαιτήσεις R1-R5 | πολύ υψηλή (XL) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | μετα-απαιτούμενα (απαιτήσεις μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής)
7 | R2.0 | Υλοποίηση κλήσης του API | πολύ υψηλή (XL) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
8 | R2.1 | Διαχείριση απαίτησης R2 | υψηλή (L) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 2ο sprint
9 | R3 | Διαχείριση απαίτησης R3 | μέτρια (M) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 2ο sprint
10 | R4 | Διαχείριση απαίτησης R4 | χαμηλή (S) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint
11 | R5 | Διαχείριση απαίτησης R5 | πολύ χαμηλή (XS) |  | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint
12 | A1 | Τελικός έλεγχος εφαρμογής | εξαιρετικά χαμηλή (XXS) |  | 7 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint

## Sprint 2
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(2nd sprint)
|  | Διάρκεια πρώτης επανάληψης: | 1 εβδομάδα
|  | Ημερομηνία έναρξης: | 2020-02-23
|  | Ημερομηνία ολοκλήρωσης: | 2020-03-01
|  | Εκτιμώμενη απαιτούμενη προσπάθεια: | ανθρωποημέρες
|  | Πραγματική απαιτούμενη προσπάθεια: | ανθρωποημέρες
|  | Αριθμός απαιτήσεων που ανελήφθησαν στην αρχή: | 2
Αριθμός απαιτήσεων που υλοποιήθηκαν:
εκ των οποίων (με κριτήριο το είδος της απαίτησης):
-2 απαιτήσεις
εκ των οποίων (με κριτήριο το ποσοστό υλοποίησης):
- εξ ολοκλήρου
- εν μέρει
ΑΑ | Κωδικός | Περιγραφή | Εκτιμώμενη Προτεραιότητα | Πραγματική Απαιτούμενη Προσπάθεια (ανθρωποημέρες) | Εκτιμώμενη Απαιτούμενη Προσπάθεια (ανθρωποημέρες) | Τρέχουσα Κατάσταση
1 | PR1 | Οργάνωση και προγραμματισμός εργασιών | εξαιρετικά υψηλή (XXL) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
2 | PR2 | Προετοιμασία υποδομής παράλληλης ανάπτυξης | εξαιρετικά υψηλή (XXL) |  | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
3 | PR3 | Δημιουργία διαγραμμάτων | πολύ υψηλή (XL) |  | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | Υπόμνημα
4 | PR4 | Δημιουργία βάσης δεδομένων | πολύ υψηλή (XL) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | προαπαιτούμενα
5 | R1 | Δημιουργία αρχικής διεπαφής χρήστη | πολύ υψηλή (XL) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | απαιτήσεις εφαρμογής
6 | R1.1 | Δημιουργία διεπαφών για τις απαιτήσεις R1-R5 | πολύ υψηλή (XL) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | μετα-απαιτούμενα (απαιτήσεις μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής)
7 | R2.0 | Υλοποίηση κλήσης του API | πολύ υψηλή (XL) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
8 | R2.1 | Διαχείριση απαίτησης R2 | υψηλή (L) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 2ο sprint
9 | R3 | Διαχείριση απαίτησης R3 | μέτρια (M) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 2ο sprint
10 | R4 | Διαχείριση απαίτησης R4 | χαμηλή (S) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint
11 | R5 | Διαχείριση απαίτησης R5 | πολύ χαμηλή (XS) |  | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint
12 | A1 | Τελικός έλεγχος εφαρμογής | εξαιρετικά χαμηλή (XXS) |  | 7 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint

## Sprint 3
ΤΡΙΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(3rd sprint)
|  | Διάρκεια πρώτης επανάληψης: | 1 εβδομάδα
|  | Ημερομηνία έναρξης: | 2020-03-01
|  | Ημερομηνία ολοκλήρωσης: | 2019-03-08
|  | Εκτιμώμενη απαιτούμενη προσπάθεια: | ανθρωποημέρες
|  | Πραγματική απαιτούμενη προσπάθεια: | ανθρωποημέρες
|  | Αριθμός απαιτήσεων που ανελήφθησαν στην αρχή: | 3
Αριθμός απαιτήσεων που υλοποιήθηκαν:
εκ των οποίων (με κριτήριο το είδος της απαίτησης):
-1 μετα-απαίτηση
-2 απαιτήσεις
εκ των οποίων (με κριτήριο το ποσοστό υλοποίησης):
- εξ ολοκλήρου
- εν μέρει
ΑΑ | Κωδικός | Περιγραφή | Εκτιμώμενη Προτεραιότητα | Πραγματική Απαιτούμενη Προσπάθεια (ανθρωποημέρες) | Εκτιμώμενη Απαιτούμενη Προσπάθεια (ανθρωποημέρες) | Τρέχουσα Κατάσταση
1 | PR1 | Οργάνωση και προγραμματισμός εργασιών | εξαιρετικά υψηλή (XXL) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
2 | PR2 | Προετοιμασία υποδομής παράλληλης ανάπτυξης | εξαιρετικά υψηλή (XXL) |  | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
3 | PR3 | Δημιουργία διαγραμμάτων | πολύ υψηλή (XL) |  | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | Υπόμνημα
4 | PR4 | Δημιουργία βάσης δεδομένων | πολύ υψηλή (XL) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | προαπαιτούμενα
5 | R1 | Δημιουργία αρχικής διεπαφής χρήστη | πολύ υψηλή (XL) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | απαιτήσεις εφαρμογής
6 | R1.1 | Δημιουργία διεπαφών για τις απαιτήσεις R1-R5 | πολύ υψηλή (XL) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint | μετα-απαιτούμενα (απαιτήσεις μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής)
7 | R2.0 | Υλοποίηση κλήσης του API | πολύ υψηλή (XL) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 1ο sprint
8 | R2.1 | Διαχείριση απαίτησης R2 | υψηλή (L) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 2ο sprint
9 | R3 | Διαχείριση απαίτησης R3 | μέτρια (M) |  | 1 | εν αναμονή υλοποίησης στο 2ο sprint
10 | R4 | Διαχείριση απαίτησης R4 | χαμηλή (S) |  | 2 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint
11 | R5 | Διαχείριση απαίτησης R5 | πολύ χαμηλή (XS) |  | 3 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint
12 | A1 | Τελικός έλεγχος εφαρμογής | εξαιρετικά χαμηλή (XXS) |  | 7 | εν αναμονή υλοποίησης στο 3ο sprint